|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Образац 1** |
| **ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ** |
|  |  |  |  |  |  |
| Корисник: | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** |
|  | ***(назив директног корисника)*** |
| Број раздела: | 09 |
| Глава: | 00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[[1]](#footnote-1)** |
|   |  |  |  |
| Шифрапрограма | Шифрапрограмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[2]](#footnote-2) | Извршење2019. | %ИЗВРШЕЊА |
| **0902** | *Социјална заштита* |  |  |  |
|  | **1014** | Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ | 387.041.841,16 | 386.524.775,36 | 99,87 |
| **1015** | Подршка удружењима за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом | 7.000.000,00 | 6.994.036,40 | 99,91 |
| **1016** | Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 100,00 |
| **1017** | Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима  | 87.450.000,00 | 87.450.000,00 | 100,00 |
| **1027** | Администрација, управљање и надзор у области социјалне заштите и породично правне заштите  | 20.553.234,44 | 19.567.699,56 | 95,72 |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **530.545.075,60** | **529.036.511,32** | **99,72** |
| **0903** |  | *Породично правна заштита грађана* |  |  |  |
|  | **1006** | Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,020 |
| **1007** | Администрација, управљање и надзор | 47.234.696,40 | 42.197.286,77 | 74,33 |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **51.234.696,40** | **46.197.286,77** | **90,17** |
| **0904** |  | *Борачко - инвалидска заштита* |  |  |  |
|  | **1004** | Подршка удружењима за програме у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| **1005** | Администрација, управљање и надзор у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата | 14.307.729,49 | 12.588.528,96 | 87,98 |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **21.307.729,49** | **19.588.528,96** | **91,93** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1001** |  | *Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода* |  |  |  |
|  | **1014** | Африрмација родне равноправности | 6.380.000,00 | 5.821.709,75 | 91,25 |
| **1015** | Истраживачке, едукативне, промотивне, издаваћке и подстицајне активности у области равноправности полова | 88.600.000,00 | 88.600.000,00 | 100,00 |
| **1016** | Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ | 24.600.000,00 | 24.431.038,02 | 99,31 |
| **1017** | Заштита жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини | 5.540.000,00 | 1.195.250,00 | 21,57 |
| **4019** | Интегрисан одговор на насиље над женама у АП Војводини | 7.250.715,20 | 7.250.468,20 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **132.370.715,00** | **127.298.465,97** | **96,17** |
|  |  | **УКУПНО ПРОГРАМИ:** | **735.458.216,69** | **722.120.793,02** | **98,19** |

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Образац 1** |
| **ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ** |
|  |  |  |  |  |  |
| Корисник: | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** |
|  | ***(назив директног корисника)*** |
| Број раздела: | 09 |
| Глава: | 01 – Покрајински завод за социјалну заштиту |
|  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[[3]](#footnote-3)** |
|   |  |  |  |
| Шифрапрограма | Шифрапрограмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[4]](#footnote-4) | Извршење2019. | %ИЗВРШЕЊА |
| **0902** | *Социјална заштита* |  |  |  |
|  | **1019** | Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити | 29.930.609,20 | 26.739.646,58 | 89,34 |
| **4034** | Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана од интереса за град Нови сад | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00 |
| **4037** | Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце на територији Републике Србије | 2.157.658,68 | 2.157.658,68 | 100,00 |
|  | **4038** | Мониторинг и евалуација стратегије развоја социјалне заштите града Панчева са препорукама за израду новог планског документа  | 1.870.567,00 | 1.870.567,00 | 100,00 |
|  | **4039** | Интеррег пројекат „Инклузивна заједница“ | 921.505,00 | 187.455,84 | 20,34 |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **36.180.339,88** | **32.255.328,10** | **89,15** |

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Образац 1** |
| **ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ** |
|  |  |  |  |  |  |
| Корисник: | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** |
|  | ***(назив директног корисника)*** |
| Број раздела: | 09 |
| Глава: | 02 – Центри за породични смештај и усвојење  |
|  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[[5]](#footnote-5)** |
|   |  |  |  |
| Шифрапрограма | Шифрапрограмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[6]](#footnote-6) | Извршење2019. | %ИЗВРШЕЊА |
| **0902** | *Социјална заштита* |  |  |  |
|  | **1020** | Породични смештак и усвојење  | 32.049.967,00 | 28.796.364,92 | 89,85 |
| **4035** | Саветодавно терапијске услуге за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019.години | 2.200.000,00 | 2.199.338,19 | 99,97 |
| **4036** | Рзвој хранитељства у АП Војводини | 1.776.735,00 | 1.776.735,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **36.026.702,00** | **32.772.438,11** | **90,97** |

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Образац 1** |
| **ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019. ГОДИНУ** |
|  |  |  |  |  |  |
| Корисник: | **ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА** |
|  | ***(назив директног корисника)*** |
| Број раздела: | 09 |
| Глава: | 03 – Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине |
|  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА[[7]](#footnote-7)** |
|   |  |  |  |
| Шифрапрограма | Шифрапрограмске активности/ пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[8]](#footnote-8) | Извршење2019. | %ИЗВРШЕЊА |
| **0903** | *Породично правна заштита грађана* |  |  |  |
|  | **1008** | Подстицаји унапређењу пронаталитетне политике у Аутономној покрајини Војводини | 400.755.000,00 | 399.332.856,16 | 99,65 |
|  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО ЗА ПРОГРАМ** | **400.755.000,00** | **399.332.856,16** | **99,65** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **УКУПНО ПРОГРАМИ:** | **1.208.420.258,57** | **1.186.279.535,39** | **98,17** |

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив Програма | Буџет за2019. годину | Извршење 2019.године | %извршења |
| 902 | **Социјална заштита** | 530.545.075,60 | 529.036.511,32 | 99,72 |
| Одговорно лице: |  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис:*  | Подршка грађанима у остваривању права на социјалну заштиту и породично правну заштиту, финансијска подршка за спровођење Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, финансијска подршка удружењима грађана за програме у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, финансијска подршка решавању питања избеглих, расељених и прогнаних лица, финансијска подршка за реализацију јавних овлашћења и програмских активности Црвеног крста Војводине, финансирање рада индиректних корисника Покрајинског завода за социјалну заштиту и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад |
| *Учинак Програма* | *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу са планираним. Реализовани пројекти у складу су са постављеним циљевима, циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетима, а планирани задаци по питању стручног и инспекцијских надзора реализовани изнад планираних показатеља**У односу на родну компоненту планираног буџета за социјалну заштиту и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције , a на основу до сада познатих података и процене до краја године који се односе на број пунолетних лица и број дечака и девојчица корисника услуга породичног смештаја може се рећи да планирани циљеви неће бити у потпуности и остварени односно број смештених лица у установе социјалне заштите има успоренију динамику смањења у корист хранитељског смештаја.* *Напомиње се да је у току постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства што ће резултирати и структуром извештаја вентара за социјални рад односно Покрајинског завода за социјалну заштиту.* |
| **Циљ 1:** | **Развој мреже услуга социјалне заштите**  |
| ***Индикатор 1.1***  | Број пружалаца услуга (установа социјалне заштите и удружења грађана) у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом за које се обезбеђује финансијска подршка Секретаријата са циљем решавања социјалних потреба грађана у локалним срединама | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019.године |
| 117  | 120  | 203  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | Секретаријат расписује јавни конкурса ради подршке: пројектима за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ односно за пројекте намењене социјалној заштити и заштити лица са инвалидитетом |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У 2019. години, на основу 2 расписана јавна конкурса за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ и једног расписасног конкурса за реализацију пројекта удружења грађана за унапређење положаја лица са инвалидитетом, одабрано преко 300 пројеката које је реализовало 203 установе социјалне заштите односно удружења грађана. Знатно веће индикатор од планираног реализован је обзиром на додатно обезбеђена средства из ребаланса буџета односно из текуће буџетске резерве*  |
| ***Индикатор 1.2***  | Број јединица локалне самоуправе из којих установе социјалне заштите и удружења грађана конкуришу за финансијска средства ради решавања социјалних потреба својих грађана | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 23 | 25 | 30  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | У АПВ има 45 општина односно градова, а само из једног броја општина установе и удружења грађана делује проактивно у циљу стварања услова за пружање недостајућих услуга у области социјалне заштите за своје грађане |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пријављене пројекте, одабрано је и финансијски подржано окопреко 300 пројекта из 30 локаланих самоуправа. Већа реализована вредност у односу на планирану резултат је веће заинтересованости апликаната са територије више локалних самоуправа из Покрајине да уз финансијску подршку обезбеде решавање проблема грађања који се нађу у стању социјалне потребе.*  |
| **Циљ 2:** | **Подстицање процеса деинституционализације кроз афирмацију породице као најбољег оквира заштите рањивих група и стимулацију породичне реинтеграције** |
| ***Индикатор 2.1***  | Број пунолетних корисника смештених на породичном смештају  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 330  | 335  | 330  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 330 пуноплетних корисника. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2016. године од укупно 660 пунолетних лица било 341 мушкараца, 2017. додине на породичном смештају од укупно 654 лица било 330 мушкарца, а у 2018. године од 636 корисника било је 327 мушкараца. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених мушкараца на породичном смештају износити 330 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.* |
| ***Индикатор 2.2***  | Број пунолетних корисница смештених на породичном смештају  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 324  | 330  | 325  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину где је утврђено да је у 2017. години услуге породичног смештаја користило 324 пунолетних корисница. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је у 2017. години на породичном смештају било 324 жена, у 2018. години 309. Процењује се на основу до сада познатих подата да ће у 2019. години број смештених жена на породичном смештају износити 325 лица.* *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ.* |
| ***Индикатор 2.3***  | Број дечака - корисника услуге породичног смештаја  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 1150  | 1180  | ~~1185~~1119 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| Коментар: | Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године 1098 дечака, 2017. године дечака 1150, а у 2018. години 1170 дечака . У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.**У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .* |
| ***Индикатор 2.4***  | Број девојчица - корисника услуге породичног смештаја | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 1100  | 1130  | ~~1187~~1209 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| Коментар: |  Базна година је дефинисана на основу Извештаја о раду центара за социјални рад за 2017. годину |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту,на бази прикупљених извештаја центара за социјални рад са територије АПВ, може се видети да је 2016. године било 1106 девојчица, 2017. године 1110 девојчица, а у 2018. години 1127 девојчица. У односу на исказане податке може се видети благи пораст броја деце на породичном смештају. У односу на податке који се односе на домски смештај може се видети да се број деце која користе ову врсту услуга смањује што и јесте планирана тенденција. Број смештених дечака и девојчица у установама социјалне заштите у 2018. години износио је 281.**У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ .* |
| **Циљ 3:** | **Обезбеђивање квалитетних услуга у систему социјалне заштите и породично правне заштите у функцији остваривања и заштите интереса грађана** |
| ***Индикатор 3.1***  | Број извршених стручних надзора | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 210  | 220  | 257 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о извршеном надзору и надзору у појединачним случајевима  |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Укупан број извршених надзора износи 257 и односи се на:**- надзор над стручним радом органа старатељства по притужбама, молбама и иницијативама грађана и праћење реализације наложених мера, пружање стручне помоћи центрима за социјални рад у реализацији овлашћења и конференције случаја, вануправни предмети – 197;**- давање мишљења о поступању органа старатељства у поступку за коришћење услуге домског смештаја деце – 60.*  |
| ***Индикатор 3.2***  | Број извршених инспекцијских надзира у установама социјалне заштите | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 145 | 120  | 192  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Записници о извршеном инспекцијском надзору |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Укупан број извршених инспекцијских надзора за наведени период је 192, а од тога је 99 надзора над нерегистрованим субјектима, а 93 је извршених надзора над регистрованим субјектима. С обзиром да су све организације социјалне заштите, односно пружаоци услуга социјалне заштите били у обавези да најкасније до 22.05.2016. године поднесу захтеве за добијање лиценце Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, уколико су наведене услуге пружали, поступак лиценцирања је приоритет. У току овог периода 54 приватних домoва за одрасла и старија лица је добило дозволу за рад-лиценцу на територији АП Војводине. Док је за остале услуге социјалне заштите (дневни боравак, прихватилиште, помоћ у кући,лични пратилац..) издато 31 дозвола за рад.Укупан број управних мера у поступцима инспекцијског надзора је био 131, од тога 42 решења о налагању мера, 89 забрана рада нерегистрованим субјектима и 2 предлога за издавање судске наредбе за извршење увиђаја у стамбеном простору.  Укупан број пријава за кажњива дела је 32, од тога 13 захтева за покретање прекршајног поступка, 2 пријава за привредне преступе и 17 кривичних пријава.Остали послови инспектора социјалне заштите су: преглед документације приложене уз захтев за лиценцирање-62; разматрање представки правних и физичких лица 381; обавештења установа о поступању по инцидентним догађајима-на дневном нивоу; месечни извештај на прописаном обрасцу за Јединицу за подршку Координационој комисији при Министарству државне управе и локалне самоуправе;годишњи план инспекцијског надзора инспекције социјалне заштите; годишњи извештај о раду инспекције социјалне заштите. |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[9]](#footnote-9) | Извршење 2019.године | %извршења |
| 0902 | Социјална заштита |   |   |   |
| 1014  | Развој услуга социјалне заштите – Програм унапређења социјалне заштите у АПВ | 387.041.841,16 | 386.524.775,36 | 99,87 |
| Одговорно лице: | **Предраг Радовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | За реализацију Покрајинска скупштинска одлука о програму унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини, Секретаријат расписује јавни конкурса за финансирање, односно суфинансирање програма за развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите.  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Током 2019. године расписана су два јавна конкурса за доделу 198.500.000,00 динара. Средства су расподељена у складу са донетим Решењима о додели средстава по јавном конкурсу за доделу средстава покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2019. години, односно целокупно планирана средства су и расподељена апликантима на конкурс (установе социјалне заштите и удружења). У односу на планиране циљеве односно реализоване индикаторе може се рећи да је планирана програмска активност реализована у планираних оквира. Поред наведених средстава обезбеђена су и средства из текуће буџeтске резерве за решавање ургентних потреба установа социјалне заштите за смештај корисника са територије АП Војводине. |
| **Циљ 1:** | **Развој нових и унапређење постојећих услуга у области социјалне заштите које пружају установе социјалне заштите**  |
| ***Индикатор 1.1***  | Број установа социјалне заштите за смештај корисника којима је обезбеђена финансијска подршка за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 22  | 24  | 27  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години |
| Коментар: | У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ. Део средстава намењен је за побољшање квалитета и стандардизацију услуга смештаја. Аутономна покрајина Војводина оснивач је 27 установа социјалне заштите за смештај корисника и у 2019.години расподељена су средства како би се у свих 27 установа унапредио квалитет услуге смештаја достизањем прописаних стандарда. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 109 пројеката из 27 установа социјалне заштите за смештај корисника са седиштем у АПВ  |
| ***Индикатор 1.2***  | Број центара за социјални рад за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање нових и унапређење постојећих услуга у сфери социјалне заштите | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 13  | 15  | 6 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години |
| Коментар: | У оквиру Секретаријата расписује се јавни конкурс за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ, а део средстава намењен је за пружање услуга у области социјалне заштите које реализују центри за социјални рад уз финансијску подршку Секретаријата |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве додељена су средства за 8 пројеката из 6 центара за социјални рад са седиштем у АПВ |
| ***Индикатор 1.3***  | *Број пунолетних корисника (мушкараца) услуга смештаја у установама социјалне заштите* | *Базнавредност* | *Циљнавредност у 2019.* | *Остварена вредност 2019.* |
| *0* | *2420* | *~~2650~~**2846* |
| *Базна година:* | *Нови индикатор од 2019. године* |
| *Јединица мере:* | број |
| *Извор верификације:* | годишњи извештај о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| *Коментар:* | На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту, може се видети да подаци везани за домски смештај указују да број пунолетних корисника који користи услуге смештаја у установи социјалне заштите има променљиве вредности. На пример, у 2016. години било је 2943 корисника, у 2017. годину 2781 корисник, а у 2018. години овај број је поново порастао на 2969 мушкараца. Истовремено број смештених мушкараца на породичном смештају опада што је супротно планираном процесу деинституционализације.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства.* |
| ***Индикатор 1.4***  | *Број пунолетних корисница (жена) услуга смештаја у установама социјалне заштите* | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0 | 3310 | ~~3500~~3777 |
| Базна година: | Нови индикатор од 2019. године |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | годишњи извештај о раду центара за социјални рад који припрема Покрајински завод за социјалну заштиту |
| Коментар: | *На основу годишњих извештаја о раду центара за социјални рад које припрема Покрајински завод за социјалну заштиту може се видети да се број пунолетних корисница које користи услуге смештаја у установи социјалне заштите се такође битно не мења тако на пример у 2016. години било их је 3954, у 2017. - 3857, а у 2018. -3852.**Истовремено број жена на породичном смештају такође не показује значајније промене па тако на пример у 2016. године - 319, 2017. години - 324 жена, а 2018. године - 309 што је супротно планираном процесу деинституционализације.*  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У табели је исказан процењен број у складу са расположивим подацима, а коначни подаци за 2019. годину биће познати након израде годишњег извештаја о раду центара за социјални рад са територије АПВ односно тек након постављања нове платформе за прикупљање података од стране установа социјалне од стране надлежног министарства* |
| **Циљ 2:** | **Развој мреже услуга социјалне заштите у складу са специфичним потребама корисника које пружају удружења грађана** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број удружења грађана за које је обезбеђена финансијска подршка за пружање услуга у сфери социјалне заштите*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 43  | 45  | 119 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Решење о додели средстава по јавном конкурсу за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2019. години |
| Коментар: | У оквиру планираних средстава за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у АПВ део средстава намењен је за пружање услуга из области социјалне заштите корисницима које реализују удружења грађана реализацијом пројеката финансијски подржаних од стране Секретаријата |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве на два расписана јавна конкурса, додељена су средства за 119 пројеката удружења која пружају услуге из области социјалне заштите и која делују на подручју 19 општина у АПВ. Средства обезбеђена ребалансом буџета омогућила су да број пројекта буде значајно повећан у односу на планиране вредности. |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[10]](#footnote-10) | Извршење 2019. | %извршења |
| 0902 | Социјална заштита |   |   |   |
| 1015  | Подршка удружењима за финансирање пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом | 7.000.000,00 | 6.994.036,40 | 99,91 |
| Одговорно лице: |  **Предраг Радовић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за социјалну политику  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | На основу расписаног јавног конкурса додељују се финансијска средства удружењима грађана за реализацију пројеката у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за социјалну заштиту и заштиту лица са инвалидитетом и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су расподељена. У односу на планирано, остварени циљеве и индикатори, су у изнад очекиваног, али у оквиру планираног обима средстава. |
| **Циљ 1:** | **Унапређење положаја жена и мушкараца са инвалидитетом**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број корисника - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 90  | 100  | 357 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број  |
| Извор верификације: |  Извештаји о реализацији пројеката |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног* |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број корисница - особа са инвалидитетом којима је реализацијом пројеката обезбеђен неки вид подршке*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 96 | 170  | 321  |
| Базна година: |  2017 |
| единица мере: |  Број  |
| Извор верификације: |  Извештаји о реализацији пројеката |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Подржан је већи број пројеката од планираног па самим тим и број корисника је био знатно изнад планираног* |
| **Циљ 2:** | **Унапређење социјалне заштите у локалним самоуправама путем афирмације активности удружења грађана** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број финансијски подржаних пројеката које реализују удружења грађана, а који су намењени социјалној заштити и заштити лица са инвалидитеом*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 27  | 30  | 52 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Конкурсна документација |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у чијем делокруг рада је пружање услуга у област социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (119) додељена су средства за 52 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 12 локалних самоуправа.* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар 2019. | %извршења |
| 0902 | Социјална заштита |  |  |  |
| 1016 | Подршка раду за спровођење јавних овлашћења и других планираних активности Црвеног крста Војводине | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: |  Секретар Црвеног крста Војводине  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Црвени крст спроводи програме и активности који произилазе из циљева и задатака Међународног покрета, а нарочито: развија солидарност међу људима и организује различите облике међусобне помоћи грађана; заступа, шири и спроводи идеје, основне принципе и друге хуманитарне вредности Међународног покрета; доноси план и спроводи програм припреме за деловање у несрећама у сарадњи и уз координацију са надлежним државним органима; спроводи програме помоћи деци, хендикепираним, старим и немоћним лицима у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима територијалне аутономије и локалне самоуправе; организује и спроводи акције заштите и унапређења стања животне околине и шири знања становништва о мерама за очување здраве природне средине у циљу заштите и унапређивања стања животне околине и спречавања настанка нежељених последица; заступа идеје добровољног рада у корист угрожених лица. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | * Велики број волонтера чине средњошколци и студенти. Због студија волонтери одлазе у универзитетске центре, тако да је Црвени крст у обавези да обучава нове и тиме одржава потребан број обучених волонтера који ће реализовати програме у организацијама Црвеног крста у градовима и општинама. Обуке су планиране током целе године.
* У циљу подршке Стратегији подстицања рађања Црвени крст Војводине је реализовао планирану набавку и дистрибуцију пакета за бебе рођене током Недеље Црвеног крста.
* Црвени крст Војводине је реализовао све активности планиране у 2019. години, са минималним одступањима.

**Општа напомена у вези родног аспекта:**  Црвени крст је организација чији члан може да буде свако (Принцип ДОБРОВОЉНОСТ) ко поштује Основне принципе и Сататут Организације.У односу на принцип НЕПРИСТРАСНОСТ, Црвени крст не чини никакву дискриминацију и то се не односи само на оне људе којима помаже или их штити. Недискриминација је одбијање да се међу људима прави разлика према биолошким и социолошким обележјима појединаца, односно само зато што припадају одређеној категорији. |
| **Циљ 1:** | **Очување здравља становништва, спасавање живота и ублажавање последица повређивања кроз обуке жена и мушкараца у оквиру прве помоћи и деловања у несрећама**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број жена које учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 250  | 250  | 315 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: | Број жена |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је више жена које су испуњавале услове за учешће у такмичењу.  |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број мушкараца који учествују на Покрајинском такмичењу у пружању прве помоћи*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 250  | 250  | 200 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број мушкараца |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Црвени крст Војводине сваке године реализује Покрајинско такмичење у пружању прве помоћи. Ове године је такмичење одржано 1. јуна у Сремској Митровици. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У екипама прве помоћи организација Црвеног крста из војвођанских градова и општина које су се квалификовале за покрајинско такмичење, као и у укупној реализацији такмичења, било је мање мушкараца који су испуњавали услове за учешће у такмичењу. |
| ***Индикатор 1.3***  | ***Број обучених жена у области прве помоћи и деловању у несрећама*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 25 | 23 | 35 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број жена |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Пријављено је више жена које су испуњавале услове за похађање обука. |
| ***Индикатор 1.4***  | ***Број обучених мушкараца у области прве помоћи и деловању у несрећама*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 25  | 27  | 26 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број мушкараца |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Организације Црвеног крста обавештавају Црвени крст Војводине о потребном броју обучених волонтера и достављају податке о полазницима. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Подизање свести, посебно код младих жена и мушкараца, о неопходности усвајања и примени здравих стилова живота, добровољном давалаштву крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, и ангажовању у социјалним и другим програмима**  |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број едукованих жена у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 122 | 124 | 152 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број  |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Циљна вредност је премашена, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано више волонтерки него што је планирано.  |
| ***Индикатор 2.2***  | ***Број едукованих мушкараца у области унапређења и очувања здравља, добровољног давалаштва крви, Служби тражења, промоцији хуманитарних вредности, социјалним и другим програмима*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 110  | 72 | 58 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број волонтера |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: | Организације Црвеног крста у војвођанским градовима и општинама достављају Црвеном крсту Војводине податке о заинтересованим полазницима за сваку обуку, а Црвени крст Војводине у складу са тим организује обуке. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Циљна вредност није достигнута, с обзиром да је за поједине обуке било заинтересовано мање волонтера него што је планирано. |
| **Циљ 3:** | **Брига о социјално угроженој деци, и подршка Стратегији подстицања рађања**  |
| ***Индикатор 3.1***  | **Број девојчица упућених на одмор и опоравак** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0  | 32 | 31 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број девојчица |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: |  Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 3.2***  | ***Број дечака упућених на одмор и опоравак*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0  | 32 | 31  |
| Базна година: |  *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број дечака |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: |  Црвени крст Војводине, у оквиру годишњег плана рада, добија финансијску подршку за петодневни одмор и опоравак за укупно 64 социјално угрожене деце од Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Од укупног броја деце половина их борави у Одмаралишту Црвеног крста Бачка Паланка у „Багремари“, док друга половина деце борави у Одмаралишту Црвеног крста Вршац на Вршачком брегу. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 3.3***  | ***Број подељених пакета за новорођене бебе током „Недеље Црвеног крста“ од 08. до 15. маја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0  | 500  | 600 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број пакета |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Црвеног крста Војводине |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Црвеном крсту Војводине је у поступку јавне набавке понуђена нижа цена за тражене артикле, што је и прихваћено од стране Комисије. Из тих разлога је, из средстава предвиђених за ту намену, било могуће обезбедити више пакета него што је планирано. |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењеза 2019. | %извршења |
| 0902 | Социјална заштита |  |  |  |
| 1017 | Помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима | 87.450.000,00 | 87.450.000,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: | **Душко Ћутило** *,* Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | У оквиру својих активности Фонд за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима реализује програме усмерене на стамбено збрињавање корисника који живе као подстанари или у неадекватним условима становања путем помоћи у откупу сеоских кућа и доделе грађевинског материјала. Такође, Фонд подржава процес повратка у место претходног пребивалишта путем доделе пакета с неопходним покућством, пољопривредном механизацијом, алатом и опремом те предлаже надлежним органима мере усмерене на трајну и одрживу интеграцију и повратак. Фонд подржава програме економског оснаживања путем доделе механизације, алата и опреме, покреће и подржава активности усмерене на повећање запослености као и пружање материјалне помоћи посебно угроженим групама. Исто тако, Фонд иницира и реализује програме информисања и правне помоћи, те предлаже и подржава научну, културну и просветну сарадњу у повратничким срединама, као и међу избеглицама које се интегришу у друштво у Војводини. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Током 2019. године реализовани су планирани циљеви везани за програме економског оснаживања избегличких и расељеничких породица у Војводини, стамбено збрињавање и пружања правне и једнократне новчане помоћи студентима и ученицима средњих школа из избегличких и расељеничких породица. Реализовани су програми за доделу средстава за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица, укључујући и посебан пројекат подршке доходовним активностима жена. Настављена је реализација пројекта пружања помоћи власницима некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине који, према тамошњим новим законима морају да пријаве имовину на коју полажу право пошто ће у супротном, уколико се не региструју као власници, иста бити проглашена државном својином. Реализован је програм посета „иди-види“ Хрватској и БиХ, у оквиру којег избеглице из те две републике бивше Југославије могу бесплатно отпутовати у општину из које су избегли. У складу са Програмом рада Фонда за 2019. годину, реализован је пројекат доделе средстава за откуп сеоских домаћинстава, као и јавни позив за пружање помоћи у грађевинском материјалу за започету изградњу и адаптацију постојећих стамбених објеката у власништву избегличких и расељеничких породица. Спроводен је и јавни позив за доделу средстава за финансирање програма од интереса за избегличку и расељеничку популацију које реализују организације цивилног друштва, те додељена средства за реализацију програма за подстицање научне, просветне и културне размене у повратничким срединама.  |
| **Циљ 1:** | **Решавање стамбеног питања за најугруженије избегличке и расељеничке породице**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број нових породица са трајно решеним стамбеним питањем*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| 1104 | 60 | 63 |
| Базна година: | 2007 -  2017 |
| Јединица мере: |  Број породица којим је додељена помоћ |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима |
| Коментар: | Фонд у оквиру својих надлежности додељује средства за откуп сеоских кућа и набавку грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избегли и расељених лица. У периоду од оснивања 2006. године до краја 2017. године на овај начин је обезбеђено 1104 породице. У 2019. додељен је грађевински материјалу за 43 породице, као и средства за откуп 20 сеоских кућа са окућницом. Међу онима с којим је закључен уговор о додели грађевинског материјала било је 30 мушкараца и 13 жена, док су уговори о додели средстава за откуп кућа закључени са 8 жена и 12 мушкараца.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Обезбеђивање услова за економску самосталност** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број нових корисница програма економског оснаживања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| 0 | 30 | 46 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број корисница којим је додељена помоћ |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима |
| Коментар: |  Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У извештајном периоду спроводена су два јавна позива за економско оснаживање избегличких и расељеничких породица у оквиру којих је додељена помоћ за 46 корисница које су поднеле пријаву и уредну документацију. Један од два поменута јавна позива се односио искључиво на жене па су само у оквиру тог програма помоћ добиле 24 кориснице, те је, после спроведеног и другог јавног позива, укупан број корисница програма економског оснаживања премашио циљну вредност. |
| ***Индикатор 2.2***  | ***Број нових корисника програма економског оснаживања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност у 2019. |
| 110 | 30 | 35 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | Број свих корисника којим је додељена помоћ у оквиру програма економског оснаживања |
| Извор верификације: | Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима |
| Коментар: | Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима у оквиру својих надлежности врши набавку опреме, машина и алата за различите производе, занатске и услужне делатности избегличких и расељеничких породица. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Број нових корисника програма економског оснаживања је нешто већи од циљане вредности због тога што су поједини корисници тражили мање пластенике (због простора којим располажу) чија је и вредност мања. Стога је у оквиру расположивих средстава било могуће да се помоћ додели за више породица. |
| ***Индикатор 2.3***  | ***Број нових пружених услуга правне помоћи*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  у 2019. |
| 3900 | 150 | 250 |
| Базна година: | 2006- 2017 |
| Јединица мере: | Број корисника којим је пружена помоћ |
| Извор верификације: | Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима |
| Коментар: | Фонд у оквиру својих надлежности пружа помоћ у решавању статусних, имовинских, радно-правних и других питања избеглих и расељених лица у земљи пријема и земљи порекла. Базна вредност се односи на период од оснивања Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, односно од 2006. до краја 2017. године, а у том периоду решено је 3900 поднетих захтева. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Ентитет Федерација Босне и Херцеговине у БиХ је донео нове прописе о катастру непокретности, који, између осталог, у тамошње законодавство уводи могућност да власници некретнина (земље, објеката итд.) остану без своје имовине уколико у прописаној процедури и року не пријаве на које некретнине полажу право својине. Фонд је због тога средином 2018. године започео реализацију пројекта пружања информација и правне помоћи у пријављивању права на имовину у Федерацији БиХ за избеглице из тог дела БиХ које бораве у Војводини како би им помогао да сачувају ту имовину. Пројекат је настављен и у 2019. години због чега је повећан број корисника правне помоћи Фонда у односу на циљану вредност.  |
| ***Индикатор 2.4***  | ***Број корисника једнократне новчане помоћи*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. | Остварена вредност у 2019. |
| 100 | 200 | 200 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | Број корисника којим је пружена помоћ |
| Извор верификације: | Извештај о раду Фонда за пружање помоћи избеглим, расељеним и прогнаним лицима |
| Коментар: | Фонд обезбеђује помоћ избегличким и расељеничким породицама кроз доделу једнократних новчаних помоћи ученицима и студентима. Базна вредност је 2017. година кад је додељено 100 једнократних новчаних помоћи ученицима. У 2019. године је додељена једнократне новчане помоћи за 100 студената (по 30.000,00 динара), од чега је 59 студенткиња и 41 студената, као и новчана помоћ (по 40.000,00 динара) за 61 ученицу и 39 ученика средњих школа (укупно 100).  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У току 2019. године није било одступања од циљне вредности. |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар 2019. | %извршења |
| **0902** **Глава 0901** | Социјална заштита Покрајински завод за социјалну заштиту |  |  |  |
| **1019** | **Развој, истраживање и друге стручне услуге у социјалној заштити** | **29.930.609,20** | **26.739.646,58** | **89,34** |
| Одговорно лице: | Татијана Грнчарски  |
| Време трајања пројекта: | 2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Покрајински завод за социјалну заштиту (ПЗСЗ) пружа стручну подршку ради унапређења стручног рада и услуга социјалне заштите, ради на истраживању социјалних појава и проблема израђује анализе и извештаје у области социјалне заштите и предлаже мере за унапређење социјалне заштите, учествује у изради, спровођењу, праћењу и оцени ефеката примене стратегија, акционих планова, закона и других прописа који се односе на развој делатности социјалне заштите, иницира и учествује у креирању и увођењу иновација у систем социјалне заштите, организује и учествује у стручном усавршавању и обучавању стручних радника и стручних сарадника, сачињава и публикује монографије, часописе и зборнике радова, стручне приручнике, водиче, информаторе, студије и примере добре праксе, иницира, учествује и организује научне и стручне скупове и сарађује с домаћим и међународним организацијама. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Спровођење програмских активности реализовано је планираном динамиком и у складу са Акционим планом који је ревидиран у делу који се односи на додатне активности у оквиру пројеката којеје ПЗСЗ реализовао уз редовне програмске активности.*  |
| **Циљ 1:** | Унапређен систем социјалне заштите кроз анализе, истраживања и информисање опште и стручне јавност у АПВ |
| ***Индикатор 1.1***  | Број урађених извештаја и анализа са препорукама за унапређење стручног рада и допринос у креирању политика | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 15  | 21  | 21 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Обједињени годишњи извештаји ЦСР, установа за смештај корисника и пружалаца услуга на локалном нивоу, анализа о спровођењу интерне евалуације квалитета пружених услуга лиценцираних пружалаца услуга, документи других извештаја по захтеву оснивача и других релевантних актера. |
| Коментар: | Обједињени извештаји се односе на рад ЦСР, установа за смештај и локалних пружалаца услуга у АПВ, као и месечни извештаји о насиљу у породици на основу података које ЦСР достављају ПЗСЗ. Анализа о спровођењу интерне евалуације и други извештаји по захтеву оснивача и других актера |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | Број презентованих информација, број прикупљених чланака и саопштења о активностима ПЗСЗ и система социјалне заштите | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 116 | 130 | 177 |
| Базна година | 2017 |
| Јединица мере: | Број |
| Извор верификације: | Медијска саопштења, веб сајт, фејсбук страница и извештаји ПЗСЗ |
| Коментар: | На сајту ПЗСЗ и ФБ страници ПЗСЗ постављају се информације везане за рад и активности ПЗСЗ и вести из система које се односе на рад установа социјалне заштите. Број постављених информације се дели на сајт и на ФБ |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У број постављених информација додате су и најаве догађаја за коју се праве посебне странице* |
| ***Индикатор 1.3***  | Број родно осетљивих извештаја/анализа са препорукама за унапређење родне равноправности | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 1  | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Извештај са родно осетљивом компонентом |
| Коментар: | Извештај се односи на унапређење квалитета услуге домског смештаја са аспекта родне осетљивости у 22 установе за смештај одраслих и старијих на територији АП Војводине |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | Унапређење система социјалне заштите кроз развој стручних компетенција професионалаца и стручна подршка пружаоцима услуга у АПВ |
| ***Индикатор 2.1***  | Број реализованих стручних скупова, подршки и посета | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 37  | 32 | 93 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Агенде скупова, извештаји са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ |
| Коментар: | У складу са Акционим планом за 2019. годину ПЗСЗ реализовао је активности стручне подршке усмерене ка остваривању стандарда и квалитета рада установа социјалне заштите: 4 подршке домовима за децу, 1 састанак са директорима домова за децу, 26 стручних подршки на захтев, 16 округлих столова за супервизоре у ЦСР, 1 Округли сто за директоре установа, 1 трибина за супервизоре, 1 обука за супервизоре, 2 акредитоване обуке помоћ у кући за децу са сметњама у развоју, 1 трибина за психотерапеуте, 3 едукације за радне терапеуте, 3 стручна састанка о изради стандарда за психотерапеуте, 1 обука за коришћење програма за електронско прикупљање и обраду података Аурора, 4 обуке тимски рад, 4 обуке перцепција конфликата и понашање у конфликтним ситуацијама, 2 радне посете установама за децу са сметњама у развоју, 9 радних посета ЦСР, 4 oбуке ефикасно управљање временом 1 обука утицај емоција на понашање детета, 1 радна посета ЦПСУ, 1 конферeнција информисање грађана и грађанки о правима и услугама у систему социјалне заштите, 1 конференција одрживи циљеви развоја Агенда 2020, 1 округли сто Место и улога сигурних кућа– прихватилишта за жене и децу жртве породичног насиља у систему социјалне заштите, 4 округла стола за правнике ЦСР и 1 oкругли сто за правнике из устанoва за смештај корисника |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Активности су реализоване ускладу са Акционим планом за 2019., у складу са захтевима установа у систему и проценом ПЗСЗ-а за стручном подршком* |
| ***Индикатор 2.2*** | Број стручних скупова са аспектом родне равноправности | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 2 | 2 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ |
| Коментар: | Теме стручних скупова посвећене искључиво остваривању родне равноправности у Новом Саду и Панчеву |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 2.3*** | Број професионалаца женског пола обухваћених реализованим стручним подршкама | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 662 | 650 | 768 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ |
| Коментар: | Број припадница женског рода које учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *С обзиром да је одржан већи број стручних подршки обухваћен је и већи број учесница* |
| ***Индикатор 2.4*** | Број професионалаца - мушког пола обухваћених реализованим стручним подршкама | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 100 | 150 | 94 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ |
| Коментар: | Број припадника мушког рода који учествују на стручним скуповима, у контексту родно одговорног извештавања, као и ради већег укључивања мушкараца у раду установа социјалне заштите |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Планирани обухват професионалаца мушког пола није се одазвао нити учествовао у очекиваном броју* |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење 2019. | %извршења |
| **0902** | Социјална заштита |  |  |  |
| **4034** | **Програм мониторинга и евалуација програма удружења грађана у области социјалне заштите у 2018 години које финансира Град Нови Сад**  | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 100,00  |
| Одговорно лице: |  Татијана Грнчарски  |
| Време трајања пројекта: | 2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Мониторинг и евалуацију програма  удружења грађана који су финансирани од стране Града Новог Сада у оквиру програма унапређења социјалне заштите  у 2018. години обухвата поступке систематског прикупљања, анализу  података и оцену стања у спровођењу  програма у односу на зацртане циљеве и резултате као и препоруке за унапређење квалитета спровођења програма. Активности програма обухватају израду методологије праћења, анализу документације, реализацију стручних посета, израду појединачних извештаја за сваког носиоца програма, израда интегрисаног извештаја о спроведеном целокупном процесу мониторинга и евалуације и завршну конференцију са циљем промовисања резултата и значаја планирања и спровођења мониторинга и евалуације као инструмента доброг управљања средствима  од стране локалне самоуправе |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта* |
| **Циљ 1:** | **Остваривање увида у квалитет активности програма удружења**  |
| ***Индикатор 1.1***  | **Број посета удружењима реализатора програма** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 54  | 54 |
| Базна година: |  *Нови индикатор од 2019. године*  |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | радни лист - број посета |
| Коментар: | **У 2019. години реализовано је 54 посета удружењима** **грађана који су финансирани од стране Града Новог Сада у оквиру програма унапређења социјалне заштите, а у циљу евалуације спровођења програма** |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Израда извештаја о квалитету реализованих активности**  |
| ***Индикатор 2.1***  | **Број појединачних извештаја и интегрисасни извештај** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 55 | 55 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | појединачни извештаји и интегрисан извештај |
| Коментар: | **Извештај обухвата 54 посебних узвештаја и 1 синтетизован** |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење 2019. | %извршења |
| **0902** | Социјална заштита |  |  |  |
| **4037** | **Акционо истраживање о потенцијалима за унапређење ургентног породичног смештаја деце у Републици Србији** | 2.157.658,68 | 2.157.658,68 | 100,00  |
| Одговорно лице: |  Татијана Грнчарски  |
| Време трајања пројекта: | 2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Акционо истраживање је реализовано кроз анализу доступних података из извештаја центара за социјални рад и других релевантних извора, затим кроз анкетирање, реализацију фокус група и продубљених интервјуа са стручним радницима у центрима за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење на територији Републике Србије. Истраживање је да резултирало препорукама за предузимање конкретних акција у систему социјалне заштите за превенцију институционалног смештаја деце и развој и примену ургентног хранитељства |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта* |
| **Циљ 1:** | **Сагледани петогодишњи трендови везани за издвајање деце из билошке породице на узрасту до 6 година и улазак у систем социјалне заштите** |
| ***Индикатор 1.1***  | **Сачињена деск анализа трендова издвајања деце из биолошке породице и улазак деце до 6 година старости у систем социјалне заштите** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 1  | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Извештај |
| Извор верификације: | Извештај |
| Коментар: | Деск анализа садржи извештај о петогодишњим трендовима везаним за издвајање деце до 6 година из породице и уласка у систем социјалне заштите у РС |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Сагледана регионална развијеност ургентног хранитељства на територији Републике Србије**  |
| ***Индикатор 2.1*** | **Реализовано истраживање о примени ургентног хранитељства у Републици Србији** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 1 | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Извештај |
| Извор верификације: | Извештај о реализованом истраживању |
| Коментар: | Истраживање о развијености ургентног породичног смештаја у Републици Србији, кроз анкетирање, реализацију фокус група и продубљених интервјуа са стручним радницима у центрим за социјални рад и центрима за породични смештај и усвојење на териториjи РС  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење 2019. | %извршења |
| **0902** | Социјална заштита |  |  |  |
| **4038** | **Мониторинг и евалуација Стратегије развоја социјалне заштите Града Панчева 2014-2018 са препорукама за израду новог планског документа“** | 1.870.567,00 | 1.870.567,00 | 100,00  |
| Одговорно лице: |  Татијана Грнчарски  |
| Време трајања пројекта: | 2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Евалуација и процена успешности реализације Стратегије социјалне заштите Града Панчево за период 2014-2018 је реализована кроз прикупљање и анализу података из различитих извора и анкетирање представника установа и организација носиоца мера и активности дефинисаних Стратегијом. Такође, кроз реализацију фокус група и консултaтивних радионица са представницима заинтересованих страна су сагледани актуелни проблеми и потребе у области социјалне заштите Града Панчева и дате препоруке за дефинисање новог планског документа |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Пројекат је реализован планираном динамиком у складу са циљевима пројекта* |
| **Циљ 1:** | **Евалуација и процена успешности утврђених циљева Стратегије развоја социјалне заштите града Панчева 2014-2018 године и реализација мера и активности из Акционог плана** |
| ***Индикатор 1.1***  | Сачињен извештај о евалуацији и процени успешности реализације Стратегије социјалне заштите Града Панчева 2014-2018 | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 1 | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Извештај |
| Извор верификације: | Извештај |
| Коментар: | Извештај обухвата анализу доступних података, анкете носиоца мера и активности дефинисаних Стратегијом, са резултатима успешности реализације мера и активности и достизања циљева Стратегије социјалне заштите града Панчева 2014-2018  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Сагледавање актуелног стања и проблема у области социјалне заштите у Граду Панчево и давање препорука за израду новог планског документа** |
| ***Индикатор 2.1***  | Сачињен извештај о актуелном стању и проблемима у области социјалне заштите Града Панчева са препорукама за израду новог планског документа | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 1 | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Извештај |
| Извор верификације: | Извештај |
| Коментар: | Извештај садржи резултате фокус група, одржани консултативни састанци и радионице са представницима заинтересованих страна. Извештај је преглед актуелног стања и проблема у области социјалне заштите Града Панчева и са препорукама за израду новог планског документа, а кроз дефинисање специфичних циљева стратегије и мера за њихово достизање |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење 2019. | %извршења |
| 902 | Социјална заштита |  |  |  |
| 4039 | Пројекат INTERREG IPA Хрватска Србија Инклузивна заједница партнери са НСХЦ | 921.505,00 | 187.455,84 | 20,34 |
| Одговорно лице: |  Татијана Грнчарски  |
| Време трајања пројекта: | 2019-2021 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Завод је партнер са Новосадским хуманитарним центром у пројекту ИНТЕРРЕГ ИПА Хрватска Србија 2019-2021 „Инклузивна заједница“. Носилац овог пројекта је Волонтерски центар Осјек. Основни циљ пројекта је унапређење социјалних услуга у Осјеку и Новом Саду за кориснике социјалне заштите у ризику од сиромаштва и искључености кроз: а) развој локалних институционалних капацитета и б) јачање сарадње пружаоца социјалних услуга из Хрватске и Србије.  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Пројекат се реализује планираном динамиком у складу са циљевима пројекта* |
| **Циљ 1:** | **Организација стручног скупа** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број организованих скупова*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност VII-XII 2019. |
| 0 | 1  | 1 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | број |
| Извор верификације: | Извештаји, агенде са скупова, спискови учесника, фотографије, објаве на веб сајту ПЗСЗ и Фејсбук страници ПЗСЗ |
| Коментар: | 1 округли сто на тему: „Социјално предузетништво и локалне услуге за социјалну заштиту одраслих и старијих“ одржан је у Новом Саду |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар  2019. | %извршења |
| 902Глава 0902 | Социјална заштитаЦентри за породични смештај и усвојење  |  |  |  |
| 1020 | ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ | 32.049.967,00 | 28.796.364,92 | 89,85 |
| Одговорно лице: |  ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА ЦПСУ НС И ДРАГАНА КИЛИБАРДА, ДИРЕКТОРКА ЦПСУ СУ  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Центар је надлежан за подручје Јужно-бачког, Сремског и Средње-банатског управног округа са циљем да се обезбеди унапређење система социјалне заштите кроз пружање услуга породичног смештаја (хранитељства) и усвојења. У том смислу Центар врши следеће послове: Припремање, процена и обука будућих хранитеља и усвојитеља; пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима; извештавање центара за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које пружају услугу породичног смештаја и др. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад *је постигао* остварење постављених циљева у области унапређења система социјалне заштите у АПВ кроз пружање подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја.У ообласти усвојења *није пружана подршка усвојитељским* породицама јер нису донета потребна подзаконска акта која су предуслов за преузимање надлежности из области усвојења. |
| **Циљ 1:** | **Повећање броја пружаоца услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње банатски округ ради задовољења потреба корисника за овом врстом услуге** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број лиценцираних пружаоца услуге породичног смештаја - породица*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 243  | 292  | 293  |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број пружалаца услуга |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад |
| Коментар: |  Броје лиценцираних пружалаца услуге породичног смештаја је за само један већи од циљне вредности. До података се дошло на основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење за 2019. годину.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број девојчица корисника услуге породичног смештаја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 164 | 197 | 217 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број девојчица |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад |
| Коментар: | На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број девојчица корисника услуге породичног смештаја износи 217. Све девојчице , корисницие породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС). |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја. |
| ***Индикатор 1.3***  | ***Број дечака - корисника услуге породичног смештаја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 141 | 169 | 180  |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број дечака |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад |
| Коментар: | На основу Извештаја о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2019.г. број дечака корисника услуге породичног смештаја износи 180. Сви дечаци, корисници породичног смештаја у 2019.г. се налазе на евиденцији установе (ЦПСУ НС). |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У 2019.г Центар за породични смештај и усвојење Нови Сад је преузео у надлежонст још две општине Темерин и Србобран чиме се повећао број корисника породичног смештаја. |
| **Циљ 2:** | **Подршка пружаоцима услуге породичног смештаја за Јужно-бачки, Сремски и Средње- банатски округ** |
| ***Индикатор 2.1*** | ***Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 2400 | 2880  | 2946  |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број остварених контаката са пружаоцима услуге породичног смештаја |
| Извор верификације: |  Извештај о раду Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад |
| Коментар: | Број остварених контакта са породицама укључује: кућне посете 922, састанке са другим системима у остваривању права деце и хранитеља ( васпитно-образовни, здравствени) 172, телефонске интервенције 223, контате реализоване у ревизији подобности породица 117, контакти остварени кроз редовне едукације 533, контакти реализовани у поступку утврђивања опште подобности 88, контакти реализовани кроз основне обуке 891. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Одступање остварене вредности од циљне вредности је мања од 10% |
| ***Индикатор 2.2***  | ***Укупан број сати обавезне обуке пружаоцима услуге породичног смештаја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 2761  | 3313  | 3266  |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број сати |
| Извор верификације: |  База података Центра за породични смештја и усвојење |
| Коментар: | Укупан број сати укључује сате оставрене кроз обуке реализоване у 2019. г: основна обука„ Сигурним кораком до хранитељства“ – 2200 сати и „Отворена врата хранитељства“ (обавезна редовна едукација за хранитеље ) – 1066. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Одступање остварене вредности од циљне вредности је мања од 10% |
| **Циљ 3:** | **Унапређење система социјалне заштите кроз пружање стручне помоћи и подршке хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног смештаја и усвојитељима за територију Северно-бачког, Западно-бачког и Северно-банатског управног округа** |
| ***Индикатор 3.1*** | ***Број новоформираних центара за породични смештај и усвојење***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 1 | 2 | 2 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број новоформираних центара за породични смештај и усвојење  |
| Извор верификације: |  Акта о оснивању центра за породични смештај |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар 2019. | %извршења |
| 902 | Социјална заштита |  |  |  |
| 4035 | Саветодавно терапијскa подршка за децу на хранитељству и развој привременог породичног смештаја у 2019. | 2.200.000,00 | 2.199.338,19 | 99,97 |
| Одговорно лице: |  ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Програм „Саветодавно терапијскa подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја“ у 2019. усмерен је ка развоју свеобухватнијих услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада и садржи 5 група активности које као целина доприносе развоју услуге породичног смештаја. Прву групу активности чине услуге намењене оснаживању деце којa су смештенa у хранитељске породице. Предвиђена је индивидуална саветодавно-терапијска и социо-едукативна подршка деци у превазилажењу развојних одступања условљених депривирајућим условима којима су била изложена пре смештаја. Друга група активности се односи на јачање компетенција хранитеља кроз социо-едукативне садржаје и обуке којима ће се хранитељи додатно оснажити да одговоре специфичним захтевима хранитељске улоге. Трећу групу активности чине оне које су усмерене на јачање компетенција професионалаца у ЦПСУ НС кроз додатне обуке и тренинге. Четврта група активности усмерена је на равој и унапређење услуге повремени породични смештај кроз ангажовање једног стручног радника који би обављао послове саветника за хранитељство. Пета група активности усмерена је на кампању популаризације хранитељства на територији Града Новог Сада, како би се обезбедио довољан прилив нових потенцијалних пружаоца услуге. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Спровођењем програма „Саветодавно терапијскa подршка за децу на хранитељству и развој повременог породичног смештаја“ у 2019. остварен је циљ – свеобухватније пружање услуга породичног смештаја на територији Града Новог Сада.  |
| **Циљ 1:** | **Оснаживање деце смештене у хранитељске породице** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број девојчица на хранитељству које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 15 | 15 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број девојчица |
| Извор верификације: | Извештаји |
| Коментар: | Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 девојчица оснажено кроз коришћење саветодавно-терапијских и социоедукативних услуга, чиме је остварена циљна вредност. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2*** | ***Број дечака на хранитељству који ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем њиховог оснаживања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 15 | 15 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број дечака |
| Извор верификације: | Извештаји |
| Коментар: |  Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 дечака оснажено кроз коришћење саветодавно-терапијских и социоедукативних услуга, чиме је остварена циљна вредност. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Подизање компетенција хранитељских породица** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број представница хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 80 | 147 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број представница хранитељских породица |
| Извор верификације: | Листа присуства, фотографије, извештаји |
| Коментар: | Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 147 представница хранитељских породица овладало специфичним знањима и вештинама кроз похађање специјализованих обука.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Премашена је циљна вредност услед повећаног интересовање за обуке које доприносе подизању специфичних хранитељских компетенција.  |
| ***Индикатор 2.2*** | ***Број представника хранитељских породица које ће користити саветодавно-терапијске и социо-едукативне услуге у заједници са циљем подизања компетенција за подршку деци*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 10 | 24 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број представника хранитељских породица |
| Извор верификације: | Листа присуства, фотографије, извештаји |
| Коментар: | Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 24 представника хранитељских породица овладало специфичним знањима и вештинама кроз похађање специјализованих обука.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Премашена је циљна вредност услед повећаног интересовање за обуке које доприносе подизању специфичних хранитељских компетенција. |
| **Циљ 3:** | **Пружање услуге повременог породичног смештаја** |
| ***Индикатор 3.1***  | ***Број породица- пружалаца услуге повременог породичног смештаја*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 20 | 15 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број породица |
| Извор верификације: | Извештај ЦПСУНС, интерна база података, документација |
| Коментар: |  Увидом у пројектну документацију констатује се да је укупно 15 хранитељских породица пружало услугу повремени породични смештај за 21 дете са сметњама у развоју и њиховим биолошким породицама. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | До подбацивања у броју пружалаца услуге је дошло услед мањег интересовања нових потенцијалних пружалаца услуге, док је постојећих 15 успевало да одговори на актуелне потребе. Препозната је потреба за даљим развојем услуге, имајући у виду да се ради о иновативној услузи која је заживела у Новом Саду и представља значајну подршку породицама које воде бригу о деци са сметњама у развоју.  |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар 2019. | %извршења |
| 902 | Социјална заштита |  |  |  |
| 4036 | Развој хранитељства у Аутономној покрајини Војводини | 1.776.735,00 | 1.776.735,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: |  ИВАНА КОПРИВИЦА, ДИРЕКТОРКА  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Овим пројектом су планиране активности које доприносе даљем развоју породичног смештаја, а посебно услуге повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица, затим активности усмерене ка подршци успостављању Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припреми центара за социјални рад за процес транзиције. Посебна група активности се односи на промоцију хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад, као и на подршку развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима. |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Пројекат “Развој хранитељства у АПВ”, кроз унапређење инклузивне праксе у заједници, је у потпуности адекватно одговорио на потребе система и пружалаца услуга, као и на потребе корисника (породица које брину о деци са сметњама у развоју).  |
| **Циљ 1:** | **Допринос даљем развоју повременог породичног смештаја на територији коју обухвата ЦПСУ Нови Сад и новоформирани ЦПСУ Суботица** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Организовање конференције на тему „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације”*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 1 | 1 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број конференција |
| Извор верификације: | Извештај, листе присутних учесника фотографије |
| Коментар: | Као што је планирано, организована је Конфереција „Потенцијали и искуства породичног смештаја у подршци биолошкој породици и превенцији институционализације“ поводом Међународног дана породице и дана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад. Конференција је одржана 21.05.2019.године у великој сали Скупштине Аутономне Покрајине Војводине у организацији Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад, Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова, УНИЦЕФ-а, СОС Дечијих села Србија и Новосадске мреже за децу “НСМЕДЕ. Конференцији је присуствовало 17 активних и 130 пасивних учесника/ца. Основни циљ Конференције био је да се учесници упознају са услугом повременог породичног смештаја, као и да се представе досадашња искуства у развоју ове услуге. Такође, да се стекну нова знања која ће моћи да се користе у даљем раду и да се унапреди сарадња између стручних радника на територији АПВ и шире. Конференција је пријављена Комори социјалне заштите. Запажања учесника конференције су једногласна и односе се на потребе да се ова услуга развије и у другим општинама како би породице које су у ризику од сагоревања добиле неопходну подршку. Овај резултат је у потпуности остварен, а број учесника је значајно већи (130), него што је било планирано (100). |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2*** | ***Креирање и пилотирање програма обуке „ПОВРЕМЕНИ ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ“ и упућивање на акредитацију*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 1 | 1 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број програма обуке |
| Извор верификације: | Написан програм обуке и упућен на акредитацију |
| Коментар: |  Тим за израду програма обуке “Повремени породични смештај”, чинило је 6 особа. Програм је припремљен упућен на акредитацију у Републички завод за социјалну заштиту, где се окупља акредитациони одбор, према редовној процедури. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.3*** | ***Једнодневне обуке за хранитеље*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 10 | 10 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број обука |
| Извор верификације: | Листа присуства, извештаји, фотографије |
| Коментар: | Оформљен је тим којег чине 3 особе за израду и реализације једнодневне обуке за хранитеље заинтересоване за пружање и коришћење услуге повремени породични смештај. Обука је припремљена и реализована, тј. пилотирана у 10 општина. Едукације су одржане у 1.Апатину, 2.Суботици, 3.Бачкој Тополи, 4.Бачкој Паланци, 5.Бечеју, 6.Сремској Митровици, 7.Инђији, 8.Новом Саду, 9.Врбасу и 10.Зрењанину. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Подршка успостављању новоформираног Центра за породични смештај и усвојење Субоица и припрема ЦСР на региону за процес транзиције.** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Експертска менторска подршка у успостављању ЦПСУ Суботица*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 10 | 10 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Број састанака |
| Извор верификације: | путни налози, извештаји |
| Коментар: |  ЦПСУ Суботица је основан 20.12.2018. године. Кроз пројекат је ЦПСУ Нови Сад, пружао правну и административну подршку оснивању и почетку рада ЦПСУ Суботица. Подршку су пружали запослени из ЦПСУ Нови Сад који се баве правним, економским и административним пословима, као и по потреби стручни радници. Подршка се састојала у следећем: 1. Израда Општих аката ЦПСУСУ
2. Припрема материјала за седнице Управног и Наџорног одбора
3. Достављање нацрта појединачних аката из радних односа
4. Усмене стручне консултације
5. Достављање нацрта аката за спровођење пописа имовине
6. Финансијске документације за материјално-финансијско пословање ЦПСУСУ
7. Обрачуна зарада, накнада зарада и других примања запослених
8. Месечних и кварталних финансијских извештаја
9. Завршног рачуна за 2019. годину
10. Буџета за 2020. годину

Такође, подршка се односила и на административне послове, око вођења деловодне књиге и других релеватних докумената. ВД директора ЦПСУ Суботица је имала прилике да присуствује свим нашим састанцима, обукама, као и да са нашим саветницима одлази у посете хранитељским породицама. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 3:** | **Промоција хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад и подршка развоју Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима** |
| ***Индикатор 3.1***  | ***Подршка Удружењу у изради Стартешког плана за период 2020-2022.година*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 1 | 1 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Стратешки план Удружења хранитеља |
| Извор верификације: | израђен Стратешки план Удружења хранитеља |
| Коментар: | Стратешки план је оквир за рад Удружења хранитеља Нови Сад са клубовима за период од 2020-2022.године, креиран је пре свега у складу са статутом, а разрађен кроз процес стратешког планирања.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 3.2***  | ***Промоција хранитељства на територији ЦПСУ Нови Сад*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
|  | 1 | 1 |
| Базна година: |   |
| Јединица мере: | Промотивна кампања |
| Извор верификације: | извештај ПР-а, фотографије |
| Коментар: | Кампања је спроведена у складу са планом који је пројектом дефинисан. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив Програма | Буџет за2019. годину | Извршење 2019.године | %извршења |
| 903 | **Породично правна заштита**  | 451.989.696,40 | 445.530.142,93 | 98,57 |
| Одговорно лице: |  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис:*  | Програмом демографског развоја дефинише се целовита и кохерентна политика АПВ према фертилитету становништва односно финансирају се мере којима би се зауставили односно успорили процеси недовољног рађања, негативаног природног прираштаја, депопулације, пораст удела старих лица у структури становништва и све раширенији самачки живот на територији АПВ. |
| *Учинак Програма* | *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2019.године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви и остварени.*  |
| **Циљ 1:** | **Подстицање демографског развоја у Аутономној покрајини Војводини** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број жена које роде терће односно четврто дете*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019.године |
| 2250  | 2400  | 2843 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Републички завод за статистику и др. |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *На основу до сада познатих података Републичког завода за статистику дата је процењена вредност за целу 2019.годину* |
| **Циљ 2:** | **Борба против стерилитета** |
| ***Индикатор 2.1***  | **Број парова којима су обезбеђена средства за суфинансирање поступка биомедицинско потпомогнутог оплођење за друго, треће и свако наредно дете** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 138  | 120  | 138 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај Секретаријата |
| Коментар: | Базна година дефинисана је на основу Извештаја Секретаријата о додељеним средствима за БМПО у 2017. години  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У 2019 години реализовани су сви захтеви везани за финансијску подршку за БМПО. Укупан број парова којима је од почетка примене ове мере (2015. година) до краја 2019. године укупно је финансијски потпомогнуто 400 парова.* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[11]](#footnote-11) | Извршење 2019. | %извршења |
| 0903 | Породично правна заштита |  |  |  |
| 1006 | Подршка удружењима за програме у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: | **Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | На основу јавног конкурса додељују се средства удружењима грађана за финансијску подршку пројектима у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Након расписаног јавног конкурса за доделу 4.000.000,00 динара за област друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су расподељена али не и пренета до 30.6.2019. године (36,25% годишњег плана). Остатак нереализованих средстава биће пренет до краја јула месеца 2019. године. |
| **Циљ 1:** | **Унапређење друштвене бриге о деци и популаризација пронаталитетне политике**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број обобрених пројеката удружењима за реализацију пројеката намењених друштвеној бризи о деци и популаризацији пронаталитетне политике*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 14  | 20  | 27  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (47) додељена су средства за 27 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.* |
|  |  |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број грађана и грађанки који су информисани и стекли додатна знања о демографској ситуацији, планирању породице, промоцији здравог породичног живота и очувању репродуктивног здравља*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0  | 200  | 351 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | Средства се додељују на основу расписаног јавног конкурса, а намењена су за пројекте удружења грађана у области друштвене бриге о деци и за популаризацију пронаталитетне политике |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Већи број подржаних пројеката резултирао је и већим бројем корисника пружених услуга* |

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[12]](#footnote-12) | Извршење 2019. | %извршења |
| 0903 | **Породично правна заштита** |  |  |  |
| Глава 0903 | Буџетски фонд за пронаталитетну популациону политику Аутономне покрајине Војводине  |  |  |  |
| 1008 | Подстицаји унапређењу популационе политике у Аутономној покрајини Војводини | 400.755.000,00 | 399.332.856,16 | 99,65 |
| Одговорно лице: |  **Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | У оквиру ове програмске активности Секретаријат je, у складу са донетим одлукама, а на основу расписаних јавних конкурса и огласа реализоваo мере подршке породицама са више деце  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Покрајинска влада је 23.5.2019. године донела одлуку о образовању Буџетског фонда за подстицање и унапређење пронаталитетне популационе политике на територији АПВ. Средста за ову намену дефинисана су Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу буџета АПВ за 2019.годину усвојене на седници Скупштине АПВ дана 19.6.2019. године.* *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су предвиђеним активностима и планираним буџетима. Једини показатељ који није реализован у планираном обиму јесте обухват мајки које примају матерински додатак што је и реално обзиром да се ради о новој мери која је у примени од 1.1.2019.године као и на чињеницу да популационе мере свој пуни капацитет одбацују тек након пет година примене.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за породично правну заштиту грађана и постављене циљеве који се односе на подстицање процеса наталитета кроз афирмацију пронаталитетне политике, може се видети да су постављени циљеви и остварени.*  |
| **Циљ 1:** | **Побољшање положаја услова становања породица са троје односно четворо деце** |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број породица у којима се роди треће или четврто дете којима је обезбеђена финансијска подршка за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АПВ*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 55 | 80 | 117 |
| Базна година: | 2018 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај секретаријата |
| Коментар: | Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног конкурса, а у складу са Одлуком о додели бесповратних средастава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 80 породица .Од овог броја средства за куповину нове некретнине додељено је 31 породици, док су средства за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине додељена за 86 породива.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У складу са дефинисаном конкурсном документацијом услове конкурса испунило је 117 породица. |
| **Циљ 2:** | **Активан приступ решавању последица проблема неплодности** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број парова којима је обезбеђена финансијска подршка за суфинансирање поступка БМПО*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 138 | 120 | 138 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај секретаријата |
| Коментар: | Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење обезбеди финансијска подршка за 120 парова .Висина помоћи по пару износила је 200.000,00 динара |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, средства за БМПО додељена су за 138 парова |
| **Циљ 3:** | **Побољшање положаја породица са троје односно четворо деце** |  |
| ***Индикатор 3.1***  | ***Број незапослених мајки које роде треће или четврто дете којима је исплаћен матерински додатак*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 0 | 1500 | 657 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај секретаријата |
| Коментар: | Средствима фонда планирано је да се, као једна од мера пронаталитетне популационе политике на основу расписаног јавног огласа, а у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о остваривању материнског додатка за незапослене мајке које роде треће или четврто дете на територији Аутономне покрајине Војводине обезбеди финансијска подршка за 1500 незапослених мајки.У складу са дефинисаном потребном документацијом и условима јавног огласа, право на метерински додатак остварило је на дан 31.12.2019. године 657 мајки. Висина материнског додатка у 2019. години износила је 15.000,00 динара и ово право мајке могу да користе најдуже 24 месеца. Ова мера ступила је снагу 1.1.2019. године и обзиром да се ради о новој мери популационе политике она, као и свака дуга нова мера популационе политике, није могла бити реализована у пуном капацитету. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 4:** | **Завршетак финансирања стечених права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете ( за децу рођену закључно са 24.12.2017. године)** |  |
| ***Индикатор 4.1***  | ***Број породица у којима се роди треће дете и која примају новчану помоћ*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 2250 | 1500 | 2223 |
| Базна година: | 2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај секретаријата |
| Коментар: | Ово право остваривало се у складу са Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете која је почела да се примењује 1.1.2013. године. Међутим, како је Покрајинска влада на седници одржаној 18.7. 2018. године, у склопу усаглашавања са републичким прописима , донела Одлуку о допуни Одлуке о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете којом је утврђено да ће новчана помоћ бити исплаћивана најдуже до 2020. године за децу рођену закључно са 24.12.2017. године број породица усаглашен је са овом одлуком. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Током јануара месеца 2019. године утврђено је да постоји још 2223 породица које испуњавају у услове да им се исплати новчана помоћ до 24 месеца за колико су имали право.Сва стечена права односно дуговања према корисницима реализована су у потпуности закључно са 31.12.2019. године.* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив Програма | Буџет за2019. годину | Извршење 2019.године | %извршења |
| 904 | **Борачко инвалидска заштита**  | 21.307.729,49 | 19.588.528,96 | 91,93 |
| Одговорно лице: |  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис:*  | Обезбеђење функционисања борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата кроз вођење другостепеног поступка и ревизију и надзор над радом првостепених органа у области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и др. Контрола наменског трошења средстава и плаћања доспелих обавеза |
| *Учинак Програма* | *У односу на планиране циљеве и индикаторе утврђено је да су за посматрани период остварене вредности у складу односно изнад планираног. Реализовани циљеви у складу су са постављеним циљним групама ка којима су били усмерени, предвиђеним активностима и планираним буџетом.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за борачко инвалидску заштиту и постављене циљеве, може се видети да су постављени циљеви и остварени.* |
| **Циљ 1:** | **Успостављање ефикасније заштите корисника борачко инвалидске заштите**  |
| ***Индикатор 1.1***  | *Број донетих решења за остваривање права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата у другостепеном поступку и након спроведеног поступка ревизуије* | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019.године |
| 3120  | 3350  | 1085 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о кретању управних предмета |
| Коментар: | Обзиром да је у припреми Закон којим ће бити обједињена сва права из области борачко инвалидске заштите, број решења ће бити у директној корелацији са будућим законским одредбама. Наведени подаци за 2019. годину базирани на постојећим законским решењим. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Број предмета је мањи од планираног јер у току 2019. године није рађена ревизија права на месечно новчано примање због измене Закона о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица* |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број мушкараца - корисника борачко инвалидске заштите*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019.године |
| 5340  | 4990 | 5210 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о кретању управних предмета |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
|  |  |
| ***Индикатор 1.3***  | ***Број жена корисника борачко инвалидске заштите*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019.године |
| 5650  | 5280 | 5408 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о кретању управних предмета |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Унапређење положаја корисника у области борачко инвалидске заштите кроз подршку удружењима грађана**  |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број пројеката удружења грађана у области борачко инвалидске заштите за које је обезбеђена финансијска подршка Секретаријата*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. године | Остварена вредност 2019. године |
| 26 | 30 | 42 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај Секретаријата |
| Коментар: | Секретаријат расписује јавни конкурс за финансијску подршку пројектима поднетих од стране удружења грађана намењених подршци корисницима права борачко инвалидске заштите |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У 2019 години реализован је један јавни конкурс где су у складу са дефинисаним условима средства додељена за 42 удружења која су реализовала своје пројекте са циљем побољшања положаја корисника борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.**У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (49) додељена су средства за 42 пројекат односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 11 локалних самоуправа.* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[13]](#footnote-13) | Извршење 2019. | %извршења |
| 0904 | Борачко инвалидска заштита |  |  |  |
| 1004 | Подршка удружењима за програме у области борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: | **Жељко Лаиновић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за борачку и инвалидску заштиту, заштиту цивилних инвалида рата и сарадњу са инвалидским и социјално-хуманитарним удружењима  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | На основу јавног конкурса обезбеђује се финансијска подршка пројектима удружења грађана за унапређење положаја бораца, ратних војних инвалида, односно њихових породица, цивилних инвалида рата као и за неговање традиције.  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Након расписаног јавног конкурса за доделу 7.000.000,00 динара за област борачко-инвалидске заштите и донетог Решењa о додели средстава по јавном конкурсу удружењима грађана у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом, борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци и популаризације пронаталитетне политике у 2019. години број 139-401-1656/2019 од 7.6.2019. године, целокупна планирана средства су и расподељена. У односу на планиране циљеве остварене вредности су у планираним оквирима. |
| **Циљ 1:** | **Унапређење квалитета живота корисника борачко инвалидске заштите путем обезбеђивања адекватних мера и активности**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број жена - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 400 | 450 | 442 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештаји о реализацији пројеката |
| Коментар: |   |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број мушкараца - корисника услуга из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата које пружају, у оквиру одобрених пројеката, удружења грађана*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 692 | 750 | 823 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештаји о реализацији пројеката |
| Коментар: |   |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број спроведених активности као подршка удружењаима кориснике борачко инвалидске заштите***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 45 | 45 | 51 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештаји о реализацији пројеката |
| Коментар: |  *Ради решавања проблема корисника борачко инвалидске заштите одређен број удружења тражи стручну помоћ за своје чланове* |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив Програма | Буџет за2018. годину | Извршење 2018.године | %извршења |
| 1001 | **Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода** | 132.370.715,20 | 1127.298.465,97 | 96,17 |
| Одговорно лице: |  ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис:*  | Програм обухвата активности на афирмацији родне равноправности и оснаживању жена, истраживачке, едукативне, издавачке и промотивне активности у области родне равноправности, подршку социјалној инклузији Рома и Ромкиња на територији АП Вовјодине, као и спровођење активности усмерене на заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима у АП Војводини.  |
| *Учинак Програма* | *Постављени циљеви су реализовани у највећем делу у планираним оквирима, а накјвећи остварени резултати односе се на циљ* *Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине где су остварени резултати изнад планираних вредности.* *У односу на родну компоненту планираног буџета за унапређење и заштиту људских права и слобида и постављених циљева који се односе на:** *унапређење родне равнопавности путем финансирања пројеката удружења жена у области родне равноправности и број жена са искуством партнерског или породичног насиља запослених код послоаваца утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима*
* *унапређење социјалне инклузије Рома и Ромкиња на територији АПВ који се односе на број Рома и Ромкиња обухваћени мерама подршке за образовање утврђено је да се на основу исказаних података циљеви су реализовани у планираним оквирима*
 |
| **Циљ 1:** | **Унапређивање родне равноправности у АП Војводини**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број подржаних пројеката удружења жена у области родне равноправности*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018.године |
| 32 | 40 | 37  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | Планирана средства у висини од 5.000.000,00 динара расподељена су у складу са Решењем о додели бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини број: 139-401-5678/2019-03-6 од 10.12.2019.године |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (97) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса. Пројекти ће бити реализовани на подручју 9 локалних самоуправа.* |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број жена запослених код послодаваца на основу финансијске подршке Секретаријата за реализацију програма економског оснаживања жена са искуством партнерског или породичног насиља*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018. године |
| 13 | 13 | 7 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација  |
| Коментар: | Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава послодавцима за запошљавање жена са искуством партнерског или породичног насиља |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Број запослених жена зависи од броја послодаваца који конкуришу, радних места са одређеним условима за обављање послова, квалификационе структуре жена којима треба обезбедити запослење и других околности што је утицало да планирани број буде мањи од оствареног**Конкурсом су додељена средства за 5 послодаваца који су запослили 7 жена на годину дана.* |
| **Циљ 2:** | **Унапређивање социјалне инклузије Ромкиња и Рома на територији АП Вовјодине**  |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број институција и организација укључених у програме инклузије Ромкиња и Рома*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018. године |
| 11 | 12 | 20 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: | Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 16 институција и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 4 организација у програме инклузије Ромкиња и Рома.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Кроз конкурсе Секретаријата укључено је 16 институција - јединица локалне самоуоправе односно центара за социјални рад и кроз рад Канцеларије за инклузију Рома укључено је 4 организација (удружења, установе социјалне заштите и Фонд за образовање рома) у програме инклузије Ромкиња и Рома.*  |
| ***Индикатор 2.2***  | Број подржаних пројеката са циљем унапређења положаја Ромкиња и Рома у локалним заједницама | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018. године |
| 31  | 32  | 27  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  конкурсна документација Секретаријата |
| Коментар: | Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима чија област деловања се реализује са циљем унапређења положаја лица ромске националности |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Планирана средства су се расподелила на основу Решења о додели бесповратних средстава удржењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња средстава број 139-401-5676/2019 од 10.12.2019. године.У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (92) додељена су средства за 27 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.*  |
| ***Индикатор 2.3***  | ***Број Рома обухваћених мерама подршке за образовање*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018. године |
| 7  | 9 | 10 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештај Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 10 студената ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 2.4***  | Број Ромкиња обухваћених мерама подршке за образовање | Базнавредност | Циљнавредност у 2018. године | Остварена вредност 2018. године |
| 13  | 13 | 11 |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |   |
| Коментар: | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се 11 студенаткиња ромске националности уписаних у Вршцу добије стипендију у износу од 6.000,00 динара месечно |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Једана студенткиња је у овој години одустала од студија.*  |

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину[[14]](#footnote-14) | Извршење 2019. | %извршења |
| 1001 | Унапређење и заштита људских и мањинских права  |  |  |  |
| 1014 | Афирмација родне равноправности | 6.380.000,00 | 5.821.709,75 | 91,25 |
| Одговорно лице: | **Светлана Селаковић**, в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за демографију и равноправност полова |
| Време трајања пројекта: | 2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Програмска активност Афирмација родне равноправности обухвата доделу бесповратних средстава удружењима жена ради реализације пројеката намењених унапређењу положаја жена и равноправности полова у АПВ |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Програмска активност остварена је у малом проценту обзиром да је њена реализација предвиђена за другу половину текуће године ( конкурс за доделу средстава удружењима за унапређење родне равноправности, штампање и дистрибуција женских роковника и др.)* |
| **Циљ 1:** | ***Унапређивање родне равноправности путем суфинансирања пројеката и активности***  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број подржаних пројеката за унапређење родне равноправности чији су носиоци (подносиоци) жене***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 32  | 40 | 37  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Конкурсна документација |
| Коментар: |  Секретаријат расписује јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима за унапређење родне равноправности |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У односу на дефинисану конкурсну документацију и пристигле пријаве (138) додељена су средства за 37 пројеката односно удружења која су испуњавала услове конкурса.* |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број организованих обука, едукација, скупова и других активности у организацији удружења жена уз финансијску подршку Секретаријата***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0  | 10  | 11 |
| Базна година: |  *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Извештаји о раду Секретаријата |
| Коментар: |   |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 2:** | **Унапређење родне равноправности путем штампања женског роковника у коме се афирмишу поједине категорије жена**  |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број жена којима је дат женски роковник***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 1000  | 400  | 400 |
| Базна година: |  2016 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Евиденције секретаријата  |
| Коментар: |  У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Активност је планирана за другу половину текуће године* |
| ***Индикатор 2.2***  | ***Број мушкараца којима је дат женски роковник***  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-VI 2019. |
| 1000  | 400  | 400 |
| Базна година: |  2016 |
| Јединица мере: |  број |
| Извор верификације: |  Евиденције секретаријата  |
| Коментар: | У циљу промоције родне равноправности Секретаријат сваке године штампа и додељује женске роковнике |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Активност је планирана за другу половину текуће године* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршењејануар-децембар 2019. | %извршења |
|  |  |  |  |  |
| **10011015** | **Истраживачке, едукативне, промотивне, издавачке и подстицајне активности у области равноправности полова** | 88.600.000,00 | 88.600.000,00 | 100,00 |
| Одговорно лице: | Диана Миловић, директорка |
| Време трајања пројекта: | 2019. |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | Програмска активност обухвата информисање жена о свим облицима насиља према женама у породици и партнерским односима у АП Војводини, обуке за подизање предузетничких потенцијала жена, промотивне догађаје женског стваралаштва, економско оснаживање жена и мушкараца и објављивање публикација у области родне равноправности  |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | Ова активност реализује се у оквирима планиране динамике за реализацију програмских задатака.Најзначајнија достигнућа остварена *у* току године односе се на унапређивање положаја жена и мушкараца и равноправности полова путем обука у оквиру програма „Академија вештина“ на којој су полазници и полазнице добили неопходна знања за започињање или развијање сопственог бизниса.У оквиру промотивних активности организовани су догађаји који су за циљ имали промоцију предузетничких потенцијала и вештина жена са села и града, као и информисање жена о мерама заштите у ситуацији породичног и партнерског насиља. У оквиру подстицајних активности унапређен је економски положај 50 жена и њихових породица које су постале влaснице непокретности на селу у Војводини. |
| **Циљ 1:** | **Подизање свести јавности о значају родне равноправности и унапређено знање жена о механизмима заштите у ситуацији насиља у породици и партнерским односима**  |
| ***Индикатор 1.1***  | Број информисаних жена, односно девојчица о механизмима заштите у ситуацији насиља | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 500 | 500 | 500 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број жена и девојчица учесница на трибинама на тему заштите у ситуацији партнерског и породичног насиља. |
| Извор верификације: | Број анкетираних учесница на трибинама и извештај Завода за равноправност полова о одржаним активностима |
| Коментар: | Информисање жена и девојчица о механизмима заштите од насиља у породици и партнерским односима спроводи се путем јавног организовања трибина у мањим срединама широм Војводине и позивања на догађај. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | Број објављених стручних и научних радова у области родне равноправности | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 2 | 3 | 2 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број књига |
| Извор верификације: |  Број одштампаних рукописа у издању Завода за равноправност полова |
| Коментар: | Завод за равноправност полова на основу расписаног јавног конкурса за публиковање књига из области родне равноправности сваке године врши избор и штампа одабране стручне и научне радове који за циљ имају развијање знања и видљивости академских резултата у области студија рода и научноистраживачког рада на тему родне равноправности. У 2019. години одштампане су две публикације: рад Милене Жикић „Жене у српским ослободилачким ратовима (1912-1918)“ и рад Силвие Дражић и Вере Копицл „Теоријски дискурси савремене женске културе“. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Недовољан број пријављених радова на конкурс |
| ***Индикатор 1.3***  | Број догађаја везаних за промоцију, информисање и едукацију жена  | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 12 | 10 | 14 |
| Базна година: |  2017. |
| Јединица мере: |  Број догађаја |
| Извор верификације: |  Листе учесница, фотографије, промотивни материјал и извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | Завод за равноправност полова је у току године одржао **14 догађаја** који су имали за циљ *промоцију* предузетничких потенцијала и вештина жена са територије Војводине (4 изложбе на селу и у граду, поставка Етно салона у згради Покрајинске владе, Сајам стваралаштва сеоских жена у Војводини), *информисање* жена о мерама заштите у ситуацији породичног и партнерског насиља (5 трибина у пет општина Војводине) и *едукацију* жена (6 обука из родно одговорног буџетирања и започињања сопственог бизниса). |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |   |
| **Циљ 2:** | **Унапређивање положаја жена и равноправност полова путем обука** |
| ***Индикатор 2.1.*** | Број жена предузетница полазница „Академије вештина“ | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 20 | 20 | 19 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број полазница програма обуке „Академија вештина“ |
| Извор верификације: | Листа учесница програма и извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм економског оснаживања жена путем обуке и едукације о започињању сопственог бизниса и развијања пословне идеје. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Једна пријављена полазница је одустала од обуке. |
| ***Индикатор 2.2.*** | Број мушкараца предузетника полазника „Академије вештина“ | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 5 | 5 | 6 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број полазника програма обуке „Академија вештина“ |
| Извор верификације: | Листа учесника програма и извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | У оквиру едукативних активности Завода одржана је трећа по реду „Академија вештина“, програм едукације о започињању бизниса и развијања пословне идеје чиме се пружа подршка и мушкарцима који желе да започну сопствени посао. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У обуци је учествовало више мушкараца због интересовања за овај програм. |
| ***Индикатор 2.3.*** | Број општина које примењују родно одговорно буџетирање (РОБ) | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 10 | 10 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Број општина које учествују у обуци и примењује РОБ |
| Извор верификације: | Извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | Програмска активност подразумева обуку на основу броја пријављених општина са територије АП Војводине које желе да се укључе у едукацију о родно одговорном буџетирању и на тај начин унапреде капацитете општине и родних механизама. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 2.4.*** | Број запослених који су завршили обуку родно одговорно буџетирање (РОБ) | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 30 | 51 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Број запослених који су завршили обуку |
| Извор верификације: | Листе учесника/ца обуке и извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | Програмска активност подразумева обуку запослених у локалним самоуправамa са територије АП Војводине који се баве финансијама и родном равноправношћу. Едукација има за циљ да запосленима разјасни шта је родно одговорно буџетирање, како примена родне анализе утиче на јавне буџете, односно какав ефекат расподела средстава из буџета има на животе жена и мушкараца у локалној заједници. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 3:** | **Родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу** |
| ***Индикатор 3.1.*** | Број родних анализа програма и буџета на локалном нивоу | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 0 | 7 | 7 |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: | Број родних анализа програма и буџета локалних самоуправа |
| Извор верификације: | Анализа и извештај Завода за равноправност полова |
| Коментар: | У 2018. години је урађена анкетно испитивање стања родне равноправности у локалним самоуправама. У испитивању је учествовало 29 општина у Војводини. Истраживање је потврдило хипотезу да општине и представници институција и надлежних установа нису упознати са практичном применом родно одговорних принципа приликом креирања буџета општина. Зато је у 2019. години одржано још 7 обука са запосленима у пет општина Војводине, са којима је урађена родна анализа политика, програма и мера на локалном нивоу. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| **Циљ 4:** | **Подршка развојним и предузетничким капацитетима жена и мушкараца у циљу економског оснаживања** |
| ***Индикатор 4.1.*** | Број подржаних пројеката у области унапређења положаја жена и родне равноправности | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 8 | 25 | 24 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број пројеката |
| Извор верификације: | Одлука о додели средстава и пројектна документација |
| Коментар: | Завод за равноправност полова је расписао два конкурса намењена унапређењу положаја жена: 1. „Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима жена из националних мањина за унапређење њиховог положаја“ и донео Одлуку за 13 удружења која су испунила услове конкурса.2. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине и донео Одлуку о додели средстава за 11 пројектних идеја. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 4.2.*** | Број подржаних пословних идеја предузетника/ца | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 5 | 20 | 19 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број пословних идеја |
| Извор верификације: | Одлука о додели средстава и пројектна документација |
| Коментар: | Активност се реализује путем Конкурса за подстицање сопственог бизниса који се односи на унапређење пословних предузетничких идеја. Циљ је пружити финансијску подршку најбољим пословним плановима за које се процени да имају капацитет да изађу на тржиште. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Индикатор није остварен јер пристигли пројекти на конкурс нису испунили услове и критеријуме конкурсне документације. |
| ***Индикатор 4.3.*** | Број промовисаних производа и услуга жена предузетница | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 5 | 10 | 6 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број производа и услуга |
| Извор верификације: | Одлука о додели средстава маркетиншким и консултанстским агенцијама за промоцију и маркетиншку обраду производа жена и предузетница и пројектна документација |
| Коментар: | Завод за равноправност полова расписао је конкурс намењен агенцијама које се баве промоцијом и маркетингом са циљем да производе или услуге жена предузетница промовишу у јавности и на тај начин утичу на њихову већу видљивост. На овај начин се пружа подршка женама предузетницама (и почетницама у бизнису) које имају добру пословну идеју да свој производ/услугу пласирају јавности, учине га видљивим на тржишту и развију свој бизнис. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | Неиспуњени услови конкурса. |
| ***Индикатор 4.4.*** | Број брачних парова којима су додељена средства за куповину сеоских кућа | Базна вредност | Циљна вредност у 2019. | Остварена вредност I-XII 2019. |
| 43 | 40 | 50 |
| Базна година: | 2017. |
| Јединица мере: | Број брачних парова |
| Извор верификације: | Одлука о додели средстава  |
| Коментар: | Завод за равноправност полова већ шест година заредом расписује конкурс за доделу кућа брачним паровима са територије АП Војводине са циљем економског оснаживања жена и повећања броја жена власница непокретности, као и подстицања развоја руралних средина кроз долазак породица и повећања наталитета. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | У 2019. години расписана су два јавна конкурса. Будући да су ребалансом буџета АПВ обезбеђена додатна средства за ову намену, након ова два конкурса укупан број брачних парова којима су додељена средства за куповину био је изнад планираног. |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење2019. | %извршења |
| 1001 | Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода | 24.600.000,00 | 24.431.038,02 | 99,31 |
| 1016 | Подршка социјалној инклузији Рома на територији АПВ |  |  |  |
| Одговорно лице: |  **Тамара Панајотовић,** в.д. помоћник покрајинског секретара у Сектору за унапређење положаја Рома и **Милош Николић**, директор Канцеларије за инклузију Рома  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | *Стипендирање студената и студенткиња ромске националности,израда и реализација Локалних акционих планова (ЛАП) за Роме у ЈЛС у АПВ у области становања,реализација Стратешког плана 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома, посете Европсим институцијама ради представљања рада Канцеларије за инклузију Рома, финансијска подршка за запошљавање координатора и одржавање семинара за координаторе, обука невладиних организација за припремање пројеката, издавање публикација "Декада Рома у АП Војводини". Поред тога реализује се у друге активности које су од интереса за образовање, запошљавање, становање и здравље Рома. Обезбеђује се и финансијска подршка за реализацију пројеката ромских непрофитних организација/удружења грађана којима се афирмише учешће Рома и Ромкиња у процесима одлучивања на свим нивоима.* |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* | *Побољшање положаја Рома, унапређивање родне равнорпавности и интеграција Рома и Ромкиња у друштвене токове реализована је у складу са планираним циљевима осим у делу који се односи на формирање регионалних канцеларија за инклузију Рома.* |
| **Циљ 1:** | **Унапређени капацитети институција и организација које се баве побољшањем положаја Рома и Ромкиња**  |
| ***Индикатор 1.1***  | ***Број формираних регионалних канцеларија за инклузију Рома*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0  | 3  | 0  |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај о раду Секретаријата и Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | На основу буџета Канцеларије за 2019. годину, није било могућности да се формирају регионалне канцеларије. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *С обзиром на недовољно финансијских средстава за формирање регионалних канцеларија канцеларије нису могле бити основане али захваљујући сарадњи са координаторима за ромска питања и ромским удружењима, спроводили смо активности планиране Програмом рада Канцеларије за 2019. годину.* |
| ***Индикатор 1.2***  | ***Број израђених и реализованих Локалних акционих планова за Роме у јединицама локалне самоуправе у АПВ у области становања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 4  | 7  | 11  |
| Базна година: |  2017. година |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација |
| Коментар: | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели бесповратних средстава за израду и реализацију локалних акционих планова за Роме. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.000.000,00 динара и додељена су следећим општинама и градовима: Сремској Митровици, Бачкој Паланци, Кикинди, Алибунару, Старој Пазови, Шиду, Чоки, Кули, Кањижи, Сечњу и Беочину.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Одступање од циљне вредности се огледа у томе што се на конкурс јавило више општина које су конкурисале, а испуњавале су конкурсне услове за израду локалног акционог плана. Ово је као резултат имало увећање индикатора у односу на циљану вредност.* |
| ***Индикатор 1.3***  | ***Број координаторки за ромска питања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0  | 3  | 4  |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација |
| Коментар: | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад*  |
| ***Индикатор 1.4***  | ***Број координатора за ромска питања*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 0  | 3  | 1  |
| Базна година: | *Нови индикатор од 2019. године* |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Конкурсна документација |
| Коментар: | Планирана средства су се расподелила на основу расписаног јавног конкурса и донетог Решења о додели средстава за рад координатора. Конкурсом су опредељена средства у износу од 2.200.000,00 динара и додељена су следећим центрима за социјални рад: Сечањ, Вршац, Стара Пазова, Бачка Паланка и Сремска Митровица.  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Број координатора зависи од исказаних потреба центара за социјални рад* |
| ***Индикатор 1.5*** | ***Број институција и организација у којима ће се реализовати Стратешки план 2018-2021 Канцеларије за инклузију Рома*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 2  | 3  | 4  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: |  Извештај Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: |  1. Канцеларија је остварила сарадњу са Ромским образовним фондом у оквиру пројекта „Romaversitas“ који се односи на стипендирање студената ромске националности, у оквиру чега је Канцеларија учествовала у доношењу Одлуке о стипендирању.
2. Сарадња Канцеларије за инклузију Рома са Општином Нова Црња у вези усвајања и спровођења локалног акционог плана за Роме и о важности укључивања невладиног сектора у спровођењу домаћих и међународних пројеката на локалном и регионалном нивоу.
3. Канцеларија за инклузију Рома је потписала споразум о сарадњи са Војвођанским ромским центром за демократију поводом учешћа у програму запошљавања младих, односно стажирању младих Рома и Ромкиња у институцијама система.
4. Канцеларија за инклузију Рома је са Удружењем Рома Нови Бечеј потписала Декларацију за подстицај искорењивању праксе раних, уговорених и дечијих бракова у ромским заједницама.
 |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У складу са активностима Канцеларије, остварили смо позитивно одступање у односу на циљну вредност.* |
| **Циљ 2:** | **Унапређење образовне структуре Рома и Ромкиња у АПВ** |
| ***Индикатор 2.1***  | ***Број стипендираних студенткиња ромске националности*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 13  | 13  | 11  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је мањи број Ромкиња уписао студије од планиране вредности (негативно одступање).* |
| ***Индикатор 2.2*** | ***Број стипендираних студената ромске националности*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност  2019. |
| 7  | 9  | 10  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | С обзиром да је Канцеларија иницијатор оснивања студијског програма за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу, Управни одбор Канцеларије је донео Одлуку да се сваки уписани студент на овом смеру стипендира из средстава Канцеларије у износу од 6.000,00 динара месечно. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *Одступање од циљне вредности се огледа у томе што је већи број Рома уписао студије од планиране вредности (позитивно одступање).* |
| ***Индикатор 2.3*** | ***Број издатих публикација "Декада Рома у АПВ"*** | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 2  | 4  | 3  |
| Базна година: |  2017 |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај Канцеларије за инклузију Рома |
| Коментар: | Канцеларија издаје периодичну публикацију „Декада Рома у АПВ“ на српском и ромском и српском, ромском и енглеском језику, у тиражу од 500 примерака по броју. Издаваће се три пута годишње. |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* | *У складу са буџетом Канцеларије, планирана средства за ову годину су довољна само за три издања Публикације. У овом извештајном периоду су издата три издања Публикације.* |

|  |
| --- |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** |
|  |   |   |   |   |
| Шифрапрограма/ програмске активности/пројекта | Назив програма/програмске активности/ пројекта | Буџет за2019. годину | Извршење2019. | %извршења |
| 1001 | Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода |  |  |  |
| 4019 | Интегрисани одговор на насиље над женама у АП Војводини  | 7.250.715,20 | 7.250.468,20 | 100,00 |
| Одговорно лице: |  Предраг Вулетић, покрајински секретар  |
| Време трајања пројекта: |  2019 |
| *Опис програмске активности/ пројекта:*  | *Пројекат обухвата израду полазне студије о разумевању и ставовима стручњака у вези са женама жртвама насиља из осетљивих група, као и свести о специфичним облицима насиља; израду програма обуке за унапређење знања и разумевања стручњака за пружање ефикасних услуга заштите жена жртава насиља, спровођење тренинга за тренере и организовање обука за стручњаке из 10 општина у АПВ. На крају пројекта предвиђено је спровођење истраживања у 10 општина у Војводини за процену утицаја обуке на пружаоце услуга и јавно презентовање о резултатима полазне студије и истраживања укључујући и обавештење Покрајинске владе о оствареним резултатима.* |
| *Образложење спровођења програмске активности/пројекта:* |  |
| **Циљ 1:** | Ефективан допринос пружању интегрисаних услуга женама и деци жртвама насиља преко оспособљених пружаоца општих и специјализованих услуга  |
| ***Индикатор 1.1***  | Број жена из надлежних институција које су завршиле обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и које ће учествовати у конференцијама случаја | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 75  | 75 | 76  |
| Базна година: | *2018. година* |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |
| ***Индикатор 1.2***  | Број мушкараца из надлежних институција који су завршили обуку за ефикасно спровођење интегрисаних услуга за заштиту жена из маргинализованих група и жена са искуством сексуалног насиља и који ће учествовати у конференцијама случаја | Базнавредност | Циљнавредност у 2019. | Остварена вредност 2019. |
| 50 | 50 | 46 |
| Базна година: |  2018. година |
| Јединица мере: |  Број |
| Извор верификације: | Извештај о раду Секретаријата о реализацији пројекта |
| Коментар: |  |
| *Образложење одступања од циљне вредности:* |  |

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

ПРЕДРАГ ВУЛЕТИЋ

1. Додати онолико редова колико је потребно за обухват свих програма, односно програмских активности и пројеката који се финансирају из средстава буџета АП Војводине у 2019. години; [↑](#footnote-ref-1)
2. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године [↑](#footnote-ref-2)
3. Додати онолико редова колико је потребно за обухват свих програма, односно програмских активности и пројеката који се финансирају из средстава буџета АП Војводине у 2019. години; [↑](#footnote-ref-3)
4. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године [↑](#footnote-ref-4)
5. Додати онолико редова колико је потребно за обухват свих програма, односно програмских активности и пројеката који се финансирају из средстава буџета АП Војводине у 2019. години; [↑](#footnote-ref-5)
6. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године [↑](#footnote-ref-6)
7. Додати онолико редова колико је потребно за обухват свих програма, односно програмских активности и пројеката који се финансирају из средстава буџета АП Војводине у 2019. години; [↑](#footnote-ref-7)
8. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године [↑](#footnote-ref-8)
9. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-9)
10. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-10)
11. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-11)
12. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-12)
13. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-13)
14. Износи утврђени II Ребалансом о буџету АП Војводине за 2019. годину са свим припадајућим променама апропријација и средствима из текуће буџетске резерве од 20. до 30. јуна 2019. године и морају бити идентични као у БИЛАНСУ ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА за одговарајући програм, програмску активнос односно пројекат; [↑](#footnote-ref-14)